## C.2 工程项目招标控制价扉页(扉-2)【遂宁市安居区国家储~
|  |  |  | 遂宁市安居区国家储备林项目（一期）-海龙村建设项目（基础设施部分）水稳、沥青道路分包 | [7 empty] | 工程
招 标 控 制 价
招标控制价(小写): |  |  |  |  | 12294299.26
(大写): |  |  |  |  | 壹仟贰佰贰拾玖万肆仟贰佰玖拾玖元贰角陆分
招 标 人: |  | 遂宁市鹏安投资有限公司 | [6 empty] | 造价咨询人:
| (单位盖章) | [8 empty] | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: | [7 empty] | 法定代表人 或其授权人:
|  | (签字或盖章) | [8 empty] | (签字或盖章)
编 制 人: | [6 empty] | 复 核 人:
| (造价人员签字盖专用章) | [9 empty] | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间: |  |  | 2025-09-30 |  |  | 复 核 时 间:
扉-2

## 路面工程招标控制价汇总表
遂宁市安居区国家储备林项目（一期）-海龙村建设项目
序号 | 名称 | 费用组成 |  |  | 金额（元） | 备注
1 | 路面专业分包 | 可竞争费 | -1 | 分部分项工程费+单价措施项目费+总价措施项目费+规费+税金 | 12294299.26 | 含人工、材料、机械、管理费、利润、规费、税金等
2 |  | 不可竞争费 | -2 | 规费 | 0 | 四川省2020清单计价规范Ⅳ档施工专业承包劳务分包资质4.8%计取，已包含在可竞争费内。
3 |  |  | -3 | 安全文明施工费 | 0 | 暂定安全文明施工费依据“分部分项工程费为基数”费率按1.4%，已包含在可竞争费内。
4 |  |  | -4 | 税金 | 0 | （（1）+(2)+(3)）*9%
5 |  | 暂定总价 |  |  | 12294299.26 | （1）+(2)+(3)+（4）
说明： 1、本次专业招标范围：遂宁市安居区国家储备林项目（一期）-海龙村建设项目建设主要涉及防火通道（宽度4-6.5米）约14公里，共计涉及3条道路，具体详见各子项施工图及清单； 2、规费按四川省2020清单计价规范Ⅳ档施工专业承包4.8%计取； 3、税金按增值税9%计取。 4、本次招标综合单价为未下浮综合单价，如本项目实施过程中有工程量增减或新增，按此计算：原综合单价*(1-N%)=新综合单价，N为投标下浮百分率。

## D 工程项目计价总说明(表-01)清单计价编制说明【遂宁市安~
总 说 明
工程名称：遂宁市安居区国家储备林项目（一期）-海龙村建设项目（基础设施部分）
1.工程概况 1.1、项目名称：遂宁市安居区国家储备林项目（一期）-海龙村建设项目（基础设施部分） 1.2、项目地址：四川省遂宁市安居区。 1.3、项目性质与规模：基础设施建设主要涉及改建防火通道（宽度4-6.5米）约13.6公里，共计涉及3条道路。 2.工程招标和专业工程发包范围 2.1、设计图纸范围内的所有工程，具体详工程量清单； 2.2、包括为完成上述工作所需的生产、生活临时设施搭设，必要的技术措施、安全文明措施搭拆等内容； 3.工程量清单编制依据 3.1、《建设工程工程量清单价规范》（GB 50500-2013）及《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）等9本工程量计算规范； 3.2、2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》、定额勘误及其配套文件； 3.3、中国建筑西南勘察设计研究院有限公司设计的《遂宁市安居区国家储备林项目（一期）-海龙村建设项目》设计施工图； 3.4、建筑材料价格依据《遂宁工程造价信息》遂宁市安居区2025年1月；装饰材料价格依据《遂宁工程造价信息》遂宁市2024年11月；安装材料价格依据《遂宁工程造价信息》遂宁市2024年10月；遂宁市未刊登的材料价格采用周边范围城市信息价及市场询价综合确定； 3.5、人工费调整依据《四川省建设工程造价总站关于对各市、州2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的批复》川建价发〔2024〕44号文件遂宁市安居区执行计取费率； 3.6、安全文明施工费依据“分部分项工程费为基数”费率按1.4%； 3.7、规费按四川省2020清单计价规范Ⅳ档施工专业承包4.8%计取； 3.8、税金按增值税9%计取； 3.9、施工现场实际情况、工程特点； 3.10、有关规范、标准、技术资料等其他相关资料。 4.工程质量、材料、施工等的特殊要求 4.1、工程质量达到合格，符合现行施工及验收规范； 4.2、材料（含工程设备）质量要求：投标人在本工程中所用的所有材料都必须符合设计和业主要求，使用前必须经业主认可，材料的各项物理性能和化学成分均应符合国家相关规范及标准，为合格产品，必须持有关部门颁发的《产品合格证书》； 4.3、施工要求：工程施工必须符合相应施工规范要求及达到验收合格标准，满足国家及地方政府对安全文明施工及环境保护（含扬尘管理）的相关规定； 5.其他需要说明的问题 5.1、本工程涉及拆除的残值全部归业主所有，如原混凝土面板(含路肩)破碎及拆除、波形护栏拆除等；

## E.1 建设项目投标报价汇总表(表-02)【遂宁市安居区国家~
建设项目投标报价汇总表
工程名称：遂宁市安居区国家储备林项目（一期）-海龙村建设项目（基础设施部分）
序号 | 单项工程名称 | 金额（元） | 其中: (元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费 | 规费
| 水稳 | 4685256.56
| 路面沥青 | 7609042.70 | 28005.26
合 计 |  | 12294299.26 | 28005.26

## E.3 单位工程投标报价汇总表(表-04)【水稳‖A横金路A~
单位工程投标报价汇总表
工程名称：遂宁市安居区国家储备林项目（一期）-海龙村建设项目（基础设施部分）\水稳【A横金路AK0+000-AK6+975.795】 |  | 标段：/
序号 | 汇总内容 | 金 额（元） | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项及单价措施项目 | 2414450.60
| 道路工程 | 2414450.60
单价措施项目
2 | 总价措施项目 |  | -
2.1 | 其中：安全文明施工费 |  | -
3 | 其他项目 |  | -
3.1 | 其中：暂列金额 |  | -
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | -
3.3 | 其中：计日工 |  | -
3.4 | 其中：总承包服务费 |  | -
4 | 规费 |  | -
5 | 创优质工程奖补偿奖励费 |  | -
6 | 税前不含税工程造价 | 2414450.60 | -
6.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费 |  | -
7 | 销项增值税额 |  | -
8 | 附加税 |  | -
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税 |  | 2414450.60

## F.1.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(表-08~
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：遂宁市安居区国家储备林项目（一期）-海龙村建设项目（基础设施部分）\水稳【A横金路AK0+000-AK6+975.795】 |  |  |  |  | 标段：/
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
道路工程
1 | 040202015001 | 20cm水泥稳定碎石上基层 | 1.20cm水泥稳定碎石上基层； 2.具体应满足施工设计图、施工技术规范及质量验收规范要求； | m3 | 7662.49 | 315.10 | 2414450.60
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 2414450.60
单价措施项目清单
分部小计
合 计 | [6 empty] | 2414450.60

## F.1.2 单价措施项目清单计价表(表-08)【水稳‖A横金~
单价措施项目清单与计价表
工程名称：遂宁市安居区国家储备林项目（一期）-海龙村建设项目（基础设施部分）\水稳【A横金路AK0+000-AK6+975.795】 |  |  |  |  | 标段：/
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
合 计

## F.2.2 措施项目清单综合单价分析表(不分页)(表-09-~
综合单价分析表
工程名称：遂宁市安居区国家储备林项目（一期）-海龙村建设项目（基础设施部分）\水稳【A横金路AK0+000-AK6+975.795】 | [6 empty] | 标段：/
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  | 计量单位 |  | 工程量 | 0
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小 计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [6 empty] | - |  | -
| 材料费小计 | [6 empty] | - |  | -

## F.4 总价措施项目清单计价表(表-11)【水稳‖A横金路A~
总价措施项目清单计价表
工程名称：遂宁市安居区国家储备林项目（一期）-海龙村建设项目（基础设施部分）\水稳【A横金路AK0+000-AK6+975.795】 |  |  |  | 标段：/
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 041109001002 | 安全文明施工费
1.1 | ① | 环境保护费 | 不含总价措施税前工程造价 | 0
1.2 | ② | 文明施工费 | 不含总价措施税前工程造价
1.3 | ③ | 安全施工费 | 不含总价措施税前工程造价 | 0
1.4 | ④ | 临时设施费 | 不含总价措施税前工程造价 | 0
2 | 041109002002 | 夜间施工增加费
3 | 041109003002 | 二次搬运费
4 | 041109004002 | 冬雨季施工增加费
5 | 041109005002 | 行车、行人干扰
6 | 041109006002 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
7 | 041109007002 | 已完工程及设备保护费
8 | 041109008002 | 工程定位复测费
合 计 | [5 empty] | - | - | -

## G.1 其他项目清单计价汇总表(表-12)【水稳‖A横金路A~
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：遂宁市安居区国家储备林项目（一期）-海龙村建设项目（基础设施部分）\水稳【A横金路AK0+000-AK6+975.795】 |  | 标段：/
序号 | 项 目 名 称 | 金额（元） | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 | -
2.2 | 专业工程暂估价/结算价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计 |  |  |  | -

## G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【水稳‖A横金路AK0~
暂列金额明细表
工程名称：遂宁市安居区国家储备林项目（一期）-海龙村建设项目（基础设施部分）\水稳【A横金路AK0+000-AK6+975.795】 |  | 标段：/
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 项
合 计 |  |  |  | -

## E.3 单位工程投标报价汇总表(表-04)【水稳‖B酒店垭至~
单位工程投标报价汇总表
工程名称：遂宁市安居区国家储备林项目（一期）-海龙村建设项目（基础设施部分）\水稳【B酒店垭至观音社区连接道路BK0+000-BK6+165.384】 |  | 标段：/
序号 | 汇总内容 | 金 额（元） | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项及单价措施项目 | 2091993.01
| 道路工程 | 2091993.01
单价措施项目
2 | 总价措施项目 |  | -
2.1 | 其中：安全文明施工费 |  | -
3 | 其他项目 |  | -
3.1 | 其中：暂列金额 |  | -
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | -
3.3 | 其中：计日工 |  | -
3.4 | 其中：总承包服务费 |  | -
4 | 规费 |  | -
5 | 创优质工程奖补偿奖励费 |  | -
6 | 税前不含税工程造价 | 2091993.01 | -
6.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费 |  | -
7 | 销项增值税额 |  | -
8 | 附加税 |  | -
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税 |  | 2091993.01

## F.1.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(表-0~1
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：遂宁市安居区国家储备林项目（一期）-海龙村建设项目（基础设施部分）\水稳【B酒店垭至观音社区连接道路BK0+000-BK6+165.384】 |  |  |  |  | 标段：/
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
道路工程
1 | 040202015002 | 20cm水泥稳定碎石上基层 | 1.20cm水泥稳定碎石上基层； 2.具体应满足施工设计图、施工技术规范及质量验收规范要求； | m3 | 6639.14 | 315.10 | 2091993.01
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 2091993.01
单价措施项目清单
分部小计
合 计 | [6 empty] | 2091993.01

## F.1.2 单价措施项目清单计价表(表-08)【水稳‖B酒店~
单价措施项目清单与计价表
工程名称：遂宁市安居区国家储备林项目（一期）-海龙村建设项目（基础设施部分）\水稳【B酒店垭至观音社区连接道路BK0+000-BK6+165.384】 |  |  |  |  | 标段：/
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
合 计

## F.2.2 措施项目清单综合单价分析表(不分页)(表-09~2
综合单价分析表
工程名称：遂宁市安居区国家储备林项目（一期）-海龙村建设项目（基础设施部分）\水稳【B酒店垭至观音社区连接道路BK0+000-BK6+165.384】 | [6 empty] | 标段：/
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  | 计量单位 |  | 工程量 | 0
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小 计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [6 empty] | - |  | -
| 材料费小计 | [6 empty] | - |  | -

## F.4 总价措施项目清单计价表(表-11)【水稳‖B酒店垭至~
总价措施项目清单计价表
工程名称：遂宁市安居区国家储备林项目（一期）-海龙村建设项目（基础设施部分）\水稳【B酒店垭至观音社区连接道路BK0+000-BK6+165.384】 |  |  |  | 标段：/
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 041109001003 | 安全文明施工费
1.1 | ① | 环境保护费 | 不含总价措施税前工程造价 | 0
1.2 | ② | 文明施工费 | 不含总价措施税前工程造价
1.3 | ③ | 安全施工费 | 不含总价措施税前工程造价 | 0
1.4 | ④ | 临时设施费 | 不含总价措施税前工程造价 | 0
2 | 041109002003 | 夜间施工增加费
3 | 041109003003 | 二次搬运费
4 | 041109004003 | 冬雨季施工增加费
5 | 041109005003 | 行车、行人干扰
6 | 041109006003 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
7 | 041109007003 | 已完工程及设备保护费
8 | 041109008003 | 工程定位复测费
合 计 | [5 empty] | - | - | -

## G.1 其他项目清单计价汇总表(表-12)【水稳‖B酒店垭至~
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：遂宁市安居区国家储备林项目（一期）-海龙村建设项目（基础设施部分）\水稳【B酒店垭至观音社区连接道路BK0+000-BK6+165.384】 |  | 标段：/
序号 | 项 目 名 称 | 金额（元） | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 | -
2.2 | 专业工程暂估价/结算价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计 |  |  |  | -

## G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【水稳‖B酒店垭至观音~
暂列金额明细表
工程名称：遂宁市安居区国家储备林项目（一期）-海龙村建设项目（基础设施部分）\水稳【B酒店垭至观音社区连接道路BK0+000-BK6+165.384】 |  | 标段：/
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 项
合 计 |  |  |  | -

## E.3 单位工程投标报价汇总表(表-04)【水稳‖C海龙村连~
单位工程投标报价汇总表
工程名称：遂宁市安居区国家储备林项目（一期）-海龙村建设项目（基础设施部分）\水稳【C海龙村连接乡村振兴学院道路CK0+000-CK0+528.645】 |  | 标段：/
序号 | 汇总内容 | 金 额（元） | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项及单价措施项目 | 178812.95
| 道路工程 | 178812.95
单价措施项目
2 | 总价措施项目 |  | -
2.1 | 其中：安全文明施工费 |  | -
3 | 其他项目 |  | -
3.1 | 其中：暂列金额 |  | -
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | -
3.3 | 其中：计日工 |  | -
3.4 | 其中：总承包服务费 |  | -
4 | 规费 |  | -
5 | 创优质工程奖补偿奖励费 |  | -
6 | 税前不含税工程造价 | 178812.95 | -
6.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费 |  | -
7 | 销项增值税额 |  | -
8 | 附加税 |  | -
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税 |  | 178812.95

## F.1.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(表-0~3
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：遂宁市安居区国家储备林项目（一期）-海龙村建设项目（基础设施部分）\水稳【C海龙村连接乡村振兴学院道路CK0+000-CK0+528.645】 |  |  |  |  | 标段：/
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
道路工程
1 | 040202015003 | 20cm水泥稳定碎石上基层 | 1.20cm水泥稳定碎石上基层； 2.具体应满足施工设计图、施工技术规范及质量验收规范要求； | m3 | 567.48 | 315.10 | 178812.95
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 178812.95
单价措施项目清单
分部小计
合 计 | [6 empty] | 178812.95

## F.1.2 单价措施项目清单计价表(表-08)【水稳‖C海龙~
单价措施项目清单与计价表
工程名称：遂宁市安居区国家储备林项目（一期）-海龙村建设项目（基础设施部分）\水稳【C海龙村连接乡村振兴学院道路CK0+000-CK0+528.645】 |  |  |  |  | 标段：/
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
合 计

## F.2.2 措施项目清单综合单价分析表(不分页)(表-09~4
综合单价分析表
工程名称：遂宁市安居区国家储备林项目（一期）-海龙村建设项目（基础设施部分）\水稳【C海龙村连接乡村振兴学院道路CK0+000-CK0+528.645】 | [6 empty] | 标段：/
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  | 计量单位 |  | 工程量 | 0
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小 计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [6 empty] | - |  | -
| 材料费小计 | [6 empty] | - |  | -

## F.4 总价措施项目清单计价表(表-11)【水稳‖C海龙村连~
总价措施项目清单计价表
工程名称：遂宁市安居区国家储备林项目（一期）-海龙村建设项目（基础设施部分）\水稳【C海龙村连接乡村振兴学院道路CK0+000-CK0+528.645】 |  |  |  | 标段：/
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 041109001004 | 安全文明施工费
1.1 | ① | 环境保护费 | 不含总价措施税前工程造价 | 0
1.2 | ② | 文明施工费 | 不含总价措施税前工程造价
1.3 | ③ | 安全施工费 | 不含总价措施税前工程造价 | 0
1.4 | ④ | 临时设施费 | 不含总价措施税前工程造价 | 0
2 | 041109002004 | 夜间施工增加费
3 | 041109003004 | 二次搬运费
4 | 041109004004 | 冬雨季施工增加费
5 | 041109005004 | 行车、行人干扰
6 | 041109006004 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
7 | 041109007004 | 已完工程及设备保护费
8 | 041109008004 | 工程定位复测费
合 计 | [5 empty] | - | - | -

## G.1 其他项目清单计价汇总表(表-12)【水稳‖C海龙村连~
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：遂宁市安居区国家储备林项目（一期）-海龙村建设项目（基础设施部分）\水稳【C海龙村连接乡村振兴学院道路CK0+000-CK0+528.645】 |  | 标段：/
序号 | 项 目 名 称 | 金额（元） | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 | -
2.2 | 专业工程暂估价/结算价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计 |  |  |  | -

## G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【水稳‖C海龙村连接乡~
暂列金额明细表
工程名称：遂宁市安居区国家储备林项目（一期）-海龙村建设项目（基础设施部分）\水稳【C海龙村连接乡村振兴学院道路CK0+000-CK0+528.645】 |  | 标段：/
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 项
合 计 |  |  |  | -

## E.3 单位工程投标报价汇总表(表-04)【路面沥青‖A横金~
单位工程投标报价汇总表
工程名称：遂宁市安居区国家储备林项目（一期）-海龙村建设项目（基础设施部分）\路面沥青【A横金路AK0+000-AK6+975.795】 |  | 标段：/
序号 | 汇总内容 | 金 额（元） | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项及单价措施项目 | 3886705.59 | 28005.26
| 道路工程 | 3886705.59 | 28005.26
单价措施项目
2 | 总价措施项目 |  | -
2.1 | 其中：安全文明施工费 |  | -
3 | 其他项目 |  | -
3.1 | 其中：暂列金额 |  | -
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | -
3.3 | 其中：计日工 |  | -
3.4 | 其中：总承包服务费 |  | -
4 | 规费 |  | -
5 | 创优质工程奖补偿奖励费 |  | -
6 | 税前不含税工程造价 | 3886705.59 | -
6.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费 |  | -
7 | 销项增值税额 |  | -
8 | 附加税 |  | -
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税 |  | 3886705.59 | 28005.26

## F.1.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(表-0~5
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：遂宁市安居区国家储备林项目（一期）-海龙村建设项目（基础设施部分）\路面沥青【A横金路AK0+000-AK6+975.795】 |  |  |  |  | 标段：/
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
道路工程
1 | 040203006001 | 4cmSBS改性细粒式沥青砼AC-13C上面层 | 1.沥青品种：SBS改性细粒式沥青砼； 2.沥青混凝土种类：AC-13C； 3.石料粒径：符合设计、施工质量验收规范要求； 4.掺和料：符合设计、施工质量验收规范要求； 5.厚度：4cm； | m3 | 1532.5 | 1004.25 | 1539013.13
2 | 040203006002 | 6cm中粒式沥青砼AC-16C下面层 | 1.沥青品种：中粒式沥青砼； 2.沥青混凝土种类：AC-16C； 3.石料粒径：符合设计、施工质量验收规范要求； 4.掺和料：符合设计、施工质量验收规范要求； 5.厚度：6cm； | m3 | 2298.75 | 911.55 | 2095425.56
3 | 040203003001 | 乳化沥青粘层油(PC-3型) | 1.材料品种：乳化沥青粘层油(PC-3型)； 2.喷油量：0.3～0.6L/m2； 3.具体应满足施工设计图、施工技术规范及质量验收规范要求； | m2 | 38312.46 | 1.52 | 58234.94
4 | 040203003002 | PC-2型乳化沥青透层 | 1.材料品种：PC-2型乳化沥青； 2.喷油量：0.7～1.5L/m2； 3.具体应满足施工设计图、施工技术规范及质量验收规范要求； | m2 | 38312.46 | 1.56 | 59767.44
5 | 040203004001 | 0.6cm ES-2型稀浆封层 | 1.材料品种：ES-2型稀浆封层； 2.喷油量：详设计； 3.厚度：0.6cm； | m2 | 25049.35 | 5.36 | 134264.52 | 28005.26
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 3886705.59 | 28005.26
单价措施项目清单
混凝土模板及支架
分部小计
大型机械设备进出场及安拆
6 | 041106001003 | 大型机械设备进场费 压路机 | 1.机械设备名称：压路机； 2.机械设备规格型号：投标人综合考虑； 3.具体应满足施工设计图、施工技术规范及质量验收规范要求； | 台次 | 0 | 2471.39
7 | 041106001004 | 大型机械设备进场费 沥青混凝土摊铺机 | 1.机械设备名称：沥青混凝土摊铺机； 2.机械设备规格型号：投标人综合考虑； 3.具体应满足施工设计图、施工技术规范及质量验收规范要求； | 台次 | 0 | 3473.71
分部小计
分部小计
合 计 | [6 empty] | 3886705.59 | 28005.26

## F.1.2 单价措施项目清单计价表(表-08)【路面沥青‖A~
单价措施项目清单与计价表
工程名称：遂宁市安居区国家储备林项目（一期）-海龙村建设项目（基础设施部分）\路面沥青【A横金路AK0+000-AK6+975.795】 |  |  |  |  | 标段：/
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
混凝土模板及支架
小计
大型机械设备进出场及安拆
1 | 041106001003 | 大型机械设备进场费 压路机 | 1.机械设备名称：压路机； 2.机械设备规格型号：投标人综合考虑； 3.具体应满足施工设计图、施工技术规范及质量验收规范要求； | 台次 | 0 | 2471.39
2 | 041106001004 | 大型机械设备进场费 沥青混凝土摊铺机 | 1.机械设备名称：沥青混凝土摊铺机； 2.机械设备规格型号：投标人综合考虑； 3.具体应满足施工设计图、施工技术规范及质量验收规范要求； | 台次 | 0 | 3473.71
小计
合 计

## F.2.2 措施项目清单综合单价分析表(不分页)(表-09~6
综合单价分析表
工程名称：遂宁市安居区国家储备林项目（一期）-海龙村建设项目（基础设施部分）\路面沥青【A横金路AK0+000-AK6+975.795】 | [6 empty] | 标段：/
项目编码 |  | (1) 041106001003 |  | 项目名称 |  | 大型机械设备进场费 压路机 |  | 计量单位 | 台次 | 工程量 | 0
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
AS0212 | 大型机械设备进场费 压路机 | 台次 |  | 710.30 | 175.66 | 1548.41 | 394.93
人工单价 |  | 小 计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价 | [7 empty] | 2471.39
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 枕木 |  |  |  |  | m3 | 0.08 | 2000.00 | 160.00
| 镀锌铁丝 8# |  |  |  |  | kg | 2 | 4.00 | 8.00
| 草袋子 |  |  |  |  | m2 | 6.38 | 1.20 | 7.66
| 其他材料费 | [6 empty] | - |  | -
| 材料费小计 | [6 empty] | - | 175.66 | -
项目编码 |  | (2) 041106001004 |  | 项目名称 |  | 大型机械设备进场费 沥青混凝土摊铺机 |  | 计量单位 | 台次 | 工程量 | 0
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
AS0213 | 大型机械设备进场费 沥青混凝土摊铺机 | 台次 |  | 919.22 | 195.31 | 2295.23 | 567.01
人工单价 |  | 小 计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价 | [7 empty] | 3473.71
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 枕木 |  |  |  |  | m3 | 0.08 | 2000.00 | 160.00
| 镀锌铁丝 8# |  |  |  |  | kg | 5 | 4.00 | 20.00
| 草袋子 |  |  |  |  | m2 | 12.76 | 1.20 | 15.31
| 其他材料费 | [6 empty] | - |  | -
| 材料费小计 | [6 empty] | - | 195.31 | -

## F.4 总价措施项目清单计价表(表-11)【路面沥青‖A横金~
总价措施项目清单计价表
工程名称：遂宁市安居区国家储备林项目（一期）-海龙村建设项目（基础设施部分）\路面沥青【A横金路AK0+000-AK6+975.795】 |  |  |  | 标段：/
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 041109001002 | 安全文明施工费
1.1 | ① | 环境保护费 | 不含总价措施税前工程造价 | 0
1.2 | ② | 文明施工费 | 不含总价措施税前工程造价
1.3 | ③ | 安全施工费 | 不含总价措施税前工程造价 | 0
1.4 | ④ | 临时设施费 | 不含总价措施税前工程造价 | 0
2 | 041109002002 | 夜间施工增加费
3 | 041109003002 | 二次搬运费
4 | 041109004002 | 冬雨季施工增加费
5 | 041109005002 | 行车、行人干扰
6 | 041109006002 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
7 | 041109007002 | 已完工程及设备保护费
8 | 041109008002 | 工程定位复测费
合 计 | [5 empty] | - | - | -

## G.1 其他项目清单计价汇总表(表-12)【路面沥青‖A横金~
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：遂宁市安居区国家储备林项目（一期）-海龙村建设项目（基础设施部分）\路面沥青【A横金路AK0+000-AK6+975.795】 |  | 标段：/
序号 | 项 目 名 称 | 金额（元） | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 | -
2.2 | 专业工程暂估价/结算价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计 |  |  |  | -

## G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【路面沥青‖A横金路A~
暂列金额明细表
工程名称：遂宁市安居区国家储备林项目（一期）-海龙村建设项目（基础设施部分）\路面沥青【A横金路AK0+000-AK6+975.795】 |  | 标段：/
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 项
合 计 |  |  |  | -

## E.3 单位工程投标报价汇总表(表-04)【路面沥青‖B酒店~
单位工程投标报价汇总表
工程名称：遂宁市安居区国家储备林项目（一期）-海龙村建设项目（基础设施部分）\路面沥青【B酒店垭至观音社区连接道路BK0+000-BK6+165.384】 |  | 标段：/
序号 | 汇总内容 | 金 额（元） | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项及单价措施项目 | 3429215.51
| 道路工程 | 3429215.51
2 | 总价措施项目 |  | -
2.1 | 其中：安全文明施工费 |  | -
3 | 其他项目 |  | -
3.1 | 其中：暂列金额 |  | -
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | -
3.3 | 其中：计日工 |  | -
3.4 | 其中：总承包服务费 |  | -
4 | 规费 |  | -
5 | 创优质工程奖补偿奖励费 |  | -
6 | 税前不含税工程造价 | 3429215.51 | -
6.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费 |  | -
7 | 销项增值税额 |  | -
8 | 附加税 |  | -
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税 |  | 3429215.51

## F.1.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(表-0~7
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：遂宁市安居区国家储备林项目（一期）-海龙村建设项目（基础设施部分）\路面沥青【B酒店垭至观音社区连接道路BK0+000-BK6+165.384】 |  |  |  |  | 标段：/
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
道路工程
1 | 040203006004 | 4cmSBS改性细粒式沥青砼AC-13C上面层 | 1.沥青品种：SBS改性细粒式沥青砼； 2.沥青混凝土种类：AC-13C； 3.石料粒径：符合设计、施工质量验收规范要求； 4.掺和料：符合设计、施工质量验收规范要求； 5.厚度：4cm； | m3 | 1327.83 | 1004.25 | 1333473.28
2 | 040203006005 | 6cm中粒式沥青砼AC-16C下面层 | 1.沥青品种：中粒式沥青砼； 2.沥青混凝土种类：AC-16C； 3.石料粒径：符合设计、施工质量验收规范要求； 4.掺和料：符合设计、施工质量验收规范要求； 5.厚度：6cm； | m3 | 1991.74 | 911.55 | 1815570.60
3 | 040203003003 | 乳化沥青粘层油(PC-3型) | 1.材料品种：乳化沥青粘层油(PC-3型)； 2.喷油量：0.3～0.6L/m2； 3.具体应满足施工设计图、施工技术规范及质量验收规范要求； | m2 | 33195.69 | 1.52 | 50457.45
4 | 040203003004 | PC-2型乳化沥青透层 | 1.材料品种：PC-2型乳化沥青； 2.喷油量：0.7～1.5L/m2； 3.具体应满足施工设计图、施工技术规范及质量验收规范要求； | m2 | 33195.69 | 1.56 | 51785.28
5 | 040203004002 | 0.6cm ES-2型稀浆封层 | 1.材料品种：ES-2型稀浆封层； 2.喷油量：详设计； 3.厚度：0.6cm； | m2 | 33195.69 | 5.36 | 177928.90
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 3429215.51
合 计 | [6 empty] | 3429215.51

## F.1.2 单价措施项目清单计价表(表-08)【路面沥青‖B~
单价措施项目清单与计价表
工程名称：遂宁市安居区国家储备林项目（一期）-海龙村建设项目（基础设施部分）\路面沥青【B酒店垭至观音社区连接道路BK0+000-BK6+165.384】 |  |  |  |  | 标段：/
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
合 计

## F.2.2 措施项目清单综合单价分析表(不分页)(表-09~8
综合单价分析表
工程名称：遂宁市安居区国家储备林项目（一期）-海龙村建设项目（基础设施部分）\路面沥青【B酒店垭至观音社区连接道路BK0+000-BK6+165.384】 | [6 empty] | 标段：/
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  | 计量单位 |  | 工程量 | 0
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小 计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [6 empty] | - |  | -
| 材料费小计 | [6 empty] | - |  | -

## F.4 总价措施项目清单计价表(表-11)【路面沥青‖B酒店~
总价措施项目清单计价表
工程名称：遂宁市安居区国家储备林项目（一期）-海龙村建设项目（基础设施部分）\路面沥青【B酒店垭至观音社区连接道路BK0+000-BK6+165.384】 |  |  |  | 标段：/
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 041109001003 | 安全文明施工费
1.1 | ① | 环境保护费 | 不含总价措施税前工程造价 | 0
1.2 | ② | 文明施工费 | 不含总价措施税前工程造价
1.3 | ③ | 安全施工费 | 不含总价措施税前工程造价 | 0
1.4 | ④ | 临时设施费 | 不含总价措施税前工程造价 | 0
2 | 041109002003 | 夜间施工增加费
3 | 041109003003 | 二次搬运费
4 | 041109004003 | 冬雨季施工增加费
5 | 041109005003 | 行车、行人干扰
6 | 041109006003 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
7 | 041109007003 | 已完工程及设备保护费
8 | 041109008003 | 工程定位复测费
合 计 | [5 empty] | - | - | -

## G.1 其他项目清单计价汇总表(表-12)【路面沥青‖B酒店~
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：遂宁市安居区国家储备林项目（一期）-海龙村建设项目（基础设施部分）\路面沥青【B酒店垭至观音社区连接道路BK0+000-BK6+165.384】 |  | 标段：/
序号 | 项 目 名 称 | 金额（元） | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 | -
2.2 | 专业工程暂估价/结算价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计 |  |  |  | -

## G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【路面沥青‖B酒店垭至~
暂列金额明细表
工程名称：遂宁市安居区国家储备林项目（一期）-海龙村建设项目（基础设施部分）\路面沥青【B酒店垭至观音社区连接道路BK0+000-BK6+165.384】 |  | 标段：/
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 项
合 计 |  |  |  | -

## E.3 单位工程投标报价汇总表(表-04)【路面沥青‖C海龙~
单位工程投标报价汇总表
工程名称：遂宁市安居区国家储备林项目（一期）-海龙村建设项目（基础设施部分）\路面沥青【C海龙村连接乡村振兴学院道路CK0+000-CK0+528.645】 |  | 标段：/
序号 | 汇总内容 | 金 额（元） | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项及单价措施项目 | 293121.60
| 道路工程 | 293121.60
2 | 总价措施项目 |  | -
2.1 | 其中：安全文明施工费 |  | -
3 | 其他项目 |  | -
3.1 | 其中：暂列金额 |  | -
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | -
3.3 | 其中：计日工 |  | -
3.4 | 其中：总承包服务费 |  | -
4 | 规费 |  | -
5 | 创优质工程奖补偿奖励费 |  | -
6 | 税前不含税工程造价 | 293121.60 | -
6.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费 |  | -
7 | 销项增值税额 |  | -
8 | 附加税 |  | -
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税 |  | 293121.60

## F.1.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(表-0~9
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：遂宁市安居区国家储备林项目（一期）-海龙村建设项目（基础设施部分）\路面沥青【C海龙村连接乡村振兴学院道路CK0+000-CK0+528.645】 |  |  |  |  | 标段：/
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
道路工程
1 | 040203006006 | 4cmSBS改性细粒式沥青砼AC-13C上面层 | 1.沥青品种：SBS改性细粒式沥青砼； 2.沥青混凝土种类：AC-13C； 3.石料粒径：符合设计、施工质量验收规范要求； 4.掺和料：符合设计、施工质量验收规范要求； 5.厚度：4cm； | m3 | 113.5 | 1004.25 | 113982.38
2 | 040203006007 | 6cm中粒式沥青砼AC-16C下面层 | 1.沥青品种：中粒式沥青砼； 2.沥青混凝土种类：AC-16C； 3.石料粒径：符合设计、施工质量验收规范要求； 4.掺和料：符合设计、施工质量验收规范要求； 5.厚度：6cm； | m3 | 170.25 | 911.55 | 155191.39
3 | 040203003005 | 乳化沥青粘层油(PC-3型) | 1.材料品种：乳化沥青粘层油(PC-3型)； 2.喷油量：0.3～0.6L/m2； 3.具体应满足施工设计图、施工技术规范及质量验收规范要求； | m2 | 2837.42 | 1.52 | 4312.88
4 | 040203003006 | PC-2型乳化沥青透层 | 1.材料品种：PC-2型乳化沥青； 2.喷油量：0.7～1.5L/m2； 3.具体应满足施工设计图、施工技术规范及质量验收规范要求； | m2 | 2837.42 | 1.56 | 4426.38
5 | 040203004003 | 0.6cm ES-2型稀浆封层 | 1.材料品种：ES-2型稀浆封层； 2.喷油量：详设计； 3.厚度：0.6cm； | m2 | 2837.42 | 5.36 | 15208.57
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 293121.60
合 计 | [6 empty] | 293121.60

## F.1.2 单价措施项目清单计价表(表-08)【路面沥青‖C~
单价措施项目清单与计价表
工程名称：遂宁市安居区国家储备林项目（一期）-海龙村建设项目（基础设施部分）\路面沥青【C海龙村连接乡村振兴学院道路CK0+000-CK0+528.645】 |  |  |  |  | 标段：/
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
合 计

## F.2.2 措施项目清单综合单价分析表(不分页)(表-0~10
综合单价分析表
工程名称：遂宁市安居区国家储备林项目（一期）-海龙村建设项目（基础设施部分）\路面沥青【C海龙村连接乡村振兴学院道路CK0+000-CK0+528.645】 | [6 empty] | 标段：/
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  | 计量单位 |  | 工程量 | 0
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小 计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [6 empty] | - |  | -
| 材料费小计 | [6 empty] | - |  | -

## F.4 总价措施项目清单计价表(表-11)【路面沥青‖C海龙~
总价措施项目清单计价表
工程名称：遂宁市安居区国家储备林项目（一期）-海龙村建设项目（基础设施部分）\路面沥青【C海龙村连接乡村振兴学院道路CK0+000-CK0+528.645】 |  |  |  | 标段：/
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 041109001004 | 安全文明施工费
1.1 | ① | 环境保护费 | 不含总价措施税前工程造价 | 0
1.2 | ② | 文明施工费 | 不含总价措施税前工程造价
1.3 | ③ | 安全施工费 | 不含总价措施税前工程造价 | 0
1.4 | ④ | 临时设施费 | 不含总价措施税前工程造价 | 0
2 | 041109002004 | 夜间施工增加费
3 | 041109003004 | 二次搬运费
4 | 041109004004 | 冬雨季施工增加费
5 | 041109005004 | 行车、行人干扰
6 | 041109006004 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
7 | 041109007004 | 已完工程及设备保护费
8 | 041109008004 | 工程定位复测费
合 计 | [5 empty] | - | - | -

## G.1 其他项目清单计价汇总表(表-12)【路面沥青‖C海龙~
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：遂宁市安居区国家储备林项目（一期）-海龙村建设项目（基础设施部分）\路面沥青【C海龙村连接乡村振兴学院道路CK0+000-CK0+528.645】 |  | 标段：/
序号 | 项 目 名 称 | 金额（元） | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 | -
2.2 | 专业工程暂估价/结算价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计 |  |  |  | -

## G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【路面沥青‖C海龙村连~
暂列金额明细表
工程名称：遂宁市安居区国家储备林项目（一期）-海龙村建设项目（基础设施部分）\路面沥青【C海龙村连接乡村振兴学院道路CK0+000-CK0+528.645】 |  | 标段：/
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 项
合 计 |  |  |  | -